## Planilha1
Perguntas: | 1,2 e 4 | [12 empty] | 3 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
Informação Solicitada: | Meta Física Definida | Descrição das Entregas | Mensuração de Cada Entrega | Quantitativo Realizado |  | Parecer de Execução | Tipo | Status | Ano início | Ano Fim | Total dos Contratos | Valor Executado | Saldo a Executar | Passivos contratuais | Custo Padrão | Série Histórica de custos | Diferenças Regionais Relevantes | Indicadores de qualidade da Malha Viária | Relatórios Sider | Planejamento Estratégico do DER | Estudo sobre o avança orçamentário e indicadores da Malha viária
| Conservação da Faixa de Domínio | Programa de Manutenção e Conservação de Rodovias do Estado do Paraná . Conservação da faixa de domínio (área de terra que fica as margens das rodovias), por meio de serviços de roçada e limpeza de sarjeta. A conservação visa proporcionar à sociedade condições adequadas de segurança e conforto aos usuários das rodovias. | quilômetro | 2024 - 11.552,76 2025 - 10.464,08 |  | O Subprograma faixa de domínio foi encerrado em 2024 e, será substituído pelo Programa PROFAIXA. Em 2025 os serviços de conservação de faixa de domínio continuaram sendo executados de forma emergencial. No segundo semestre de 2025 foram executados 10.464,08 de Km da malha rodoviária. | FAIXA | Andamento | 2025 | 2026 | 126691803.17 | 85110676.55 | 41581126.62 | O valor de Passivo dos contrados de Conservaçao e Manutençao de Rodovias está na ordem de R$ 10.026.249,33 (Dez milhões, vinte e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos) - Decritivo em anexo. | R$ 200.000,00 mil/km/ano | PERC II (2018) | Fatores Climáticos - Chuvas; Tipo de Solo, Fatores Políticos, Extensão da malha rodoviária e Condição do Estado do Pavimento - Descritivo em anexo | 70 % Bom/Ótimo, 27 % Regular e 3 % Ruim/Péssimo * Descritivo Anexo | Embora o sistema Sider extraia dados individualizados por contrato, o volume superior a 380 processos em diferentes estágios (execução, conclusão ou rescisão) inviabiliza um detalhamento unitário neste estudo. Com a evolução da classificação das entregas orçamentárias, adotou-se a segregação por metas físicas. Esta metodologia substitui a análise puramente analítica por uma perspectiva gerencial, facilitando o acompanhamento das despesas e o impacto das ações finalísticas. | Tratando-se de um material de estudo preliminar, amadurecimento técnico e consolidação dos dados, os documentos ainda não estão disponíveis para compartilhamento externo. | O acompanhamento mostra que o aumento do investimento em conservação rodoviária está correlacionado com a qualidade do pavimento - Descritivo Anexo.
[9 empty] | 2026 | 2026 | 1938562.32 | 10905.84 | 1927656.48 |  |  | 2,7 Bi
[8 empty] | Execução concluída | 2018 | 2024 | 14776808.5 | 14458047.89 | 318760.61
[9 empty] | 2019 | 2024 | 528294273.18 | 519958013.25 | 8336259.93 |  |  | PROMAC (2026)
[10 empty] | 2025 | 14065540.02 | 13946898.74 | 118641.28 |  |  | 5,9 Bi (Custo orçamento)
[9 empty] | 2021 | 2025 | 846544.26 | 752144.62 | 94399.64
[9 empty] | 2022 | 2025 | 225193.43 | 222087.71 | 3105.72
[9 empty] | 2023 | 2024 | 4989442.24 | 4797329.2 | 192113.04
[9 empty] | 2024 | 2025 | 22673020.94 | 18963306.24 | 3709714.7
[8 empty] | Rescindido | 2019 | 2024 | 32232231.71 | 28853360.77 | 3378870.94
[9 empty] | 2022 | 2025 | 8198675.94 | 8182395.34 | 16280.6
[9 empty] | 2025 | 2026 | 15557352 | 9453864.66 | 6103487.34 |  | Descritivo Anexo
| Conservação da Faixa de Domínio Total | [9 empty] | 770489447.71 | 704709030.81 | 65780416.9
| Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) | Conjunto de operações de conservação para reparar ou sanar defeitos no pavimento, restabelecendo o seu funcionamento e propiciando operação econômica, confortável e segura aos usuários. Estes serviços de conservação são compostos de reparos superficiais e profundos localizados e aplicação de solução de revestimento superficial com reperfilagens de massa asfáltica a quente e a frio ou de selagem asfáltica (microrrevestimento asfáltico), em segmentos descontínuos localizados, nas condições de pavimento de regular a péssimo, priorizados de acordo com o volume de tráfego. | quilômetro | 2024 - 6.765,40 2025 - 8.165,46 |  | O subprograma consiste na execução de serviços de conservação e manutenção, visando reparar ou sanar defeitos na malha rodoviária estadual pavimentada. Em 2025 este programa atendeu os lotes que foram concluídos dos subprogramas COP II e CREMEP II. No segundo semestre de 2025, através de 23 contratos, foram atendidos um total de 6.743,62 km de rodovias estaduais pavimentadas pelo programa, outros 5 contratos encerram no período em questão e passaram a ser atendidos por contratação emergencial nas regiões Norte, Campos Gerais e Noroeste, num total de 1.421,84 Km. | PROCONSERVA | Andamento | 2022 | 2026 | 47347143.47 | 45525450.23 | 1821693.24
[9 empty] | 2023 | 2026 | 127190634.33 | 123189026.23 | 4001608.1
[9 empty] | 2025 | 2026 | 90297191.4 | 47797322.79 | 42499868.61
[8 empty] | Execução concluída | 2021 | 2026 | 138655012.24 | 130601120.81 | 8053891.43
[9 empty] | 2022 | 2026 | 240812906.34 | 218701236.67 | 22111669.67
[9 empty] | 2023 | 2025 | 40097394.96 | 28381671.69 | 11715723.27
[10 empty] | 2026 | 857674143.8 | 745554973.33 | 112119170.47
[9 empty] | 2024 | 2025 | 27689254.15 | 27452572.79 | 236681.36
[10 empty] | 2026 | 97624524.85 | 87810511.31 | 9814013.54
[9 empty] | 2025 | 2026 | 41297503.28 | 33260813.88 | 8036689.4
[8 empty] | Rescindido | 2021 | 2025 | 97280640.66 | 92558132.51 | 4722508.15
[9 empty] | 2022 | 2024 | 52593901.82 | 22161556.35 | 30432345.47
[9 empty] | 2023 | 2024 | 80746548.85 | 15886819.63 | 64859729.22
[10 empty] | 2025 | 94508927.26 | 38250742.88 | 56258184.38
[10 empty] | 2026 | 114826548.79 | 75632940.58 | 39193608.21
[9 empty] | 2024 | 2025 | 68263884.24 | 44754835.39 | 23509048.85
[9 empty] | 2025 | 2026 | 40534780.65 | 27708209.71 | 12826570.94
[9 empty] | 2026 | 2026 | 7598275.23 | 5339643.6 | 2258631.63
| Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) Total | [9 empty] | 2265039216.32 | 1810567580.38 | 454471635.94
| Conservação e Recuperação com Melhorias do Estado do Pavimento (CREMEP) | Execução de serviços de Conservação e Recuperação com Melhorias do Estado do Pavimento | quilômetro | 2025 - 707,36 |  | O Subprograma CREMEP criado em 2018, foi totalmente concluido no segundo semestre de 2025, pois com a inserção de novos programas com tecnologias mais avançadas, os lotes pertencentes ao subprograma passaram a ser atendidos pelo programa Proconserva e para 2026 com a nova modelagem de conservação de rodovias será atendido pelo programa PROMAC. | CREMEP | Execução concluída | 2018 | 2024 | 103440019.34 | 88190759.38 | 15249259.96
[10 empty] | 2025 | 123618422.63 | 118729336.4 | 4889086.23
[9 empty] | 2019 | 2025 | 142880242.63 | 135262790.34 | 7617452.29
| Conservação e Recuperação com Melhorias do Estado do Pavimento (CREMEP) Total | [9 empty] | 369938684.6 | 342182886.12 | 27755798.48
| Execução de serviços de manutenção e conservação rotineira e periódica do pavimento das rodovias (PROMAC) | Execução de serviços de manutenção e conservação rotineira e periódica do pavimento das rodovias sob jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), com fornecimento de materiais, subdividido em 40 (quarenta) lotes | quilômetro | 2024 - 0 2025 - 0 |  | O Subprograma PROMAC, teve seu início em 2026 através de 28 lotes atualmente em execução, sendo que 02 lotes, continuam suspensos judicialmente | PROMAC | Aguardando OS | 1900 | 1900 | 63199999.86 | 0 | 63199999.86
[8 empty] | Andamento | 2026 | 2029 | 4291001118.98 | 42627324.83 | 4248373794.15
| Execução de serviços de manutenção e conservação rotineira e periódica do pavimento das rodovias (PROMAC) Total | [9 empty] | 4354201118.84 | 42627324.83 | 4311573794.01
| Execução dos serviços de manutenção e conservação da faixa de dominio em rodovias estaduais em trechos concessionados do Paraná (INTEGRA PARANÁ) | Integra Paraná, programa criado pelo governo estadual, por meio do DER/PR, para atender as rodovias estaduais do antigo Anel de Integração após o fim das concessões. Conservação da faixa de domínio (área de terra que fica as margens das rodovias) como roçada, limpeza de sarjeta, limpeza de obras de arte (ponte e viadutos), em trechos concessionados proporcionando à sociedade condições adequadas de segurança e conforto aos usuários. | quilômetro | 2024 - 802,71 2025 - 597,80 |  | Consiste na execução de serviços de conservação e manutenção dos trechos pertencentes ao Antigo Anel de Integração, incluindo trechos de oferta, que retornaram ao estado do Paraná no final das concessões em 2021. | INTEGRA | Andamento | 2021 | 2026 | 101543945.85 | 93015168.31 | 8528777.54
| Execução dos serviços de manutenção e conservação da faixa de dominio em rodovias estaduais em trechos concessionados do Paraná (INTEGRA PARANÁ) Total | [9 empty] | 101543945.85 | 93015168.31 | 8528777.54
| Execução dos serviços de manutenção e conservação de rodovias não pavimentadas | Consiste na execução de serviços de conservação rotineira da plataforma das vias não pavimentadas, através da execução dos serviços que visam garantir o tráfego normal ou melhorar as condições de rodagem nas estradas, propiciando segurança ao usuário, acesso aos serviços sociais essenciais e o escoamento da produção local durante todos os meses do ano | quilômetro | 2025 - 1.171,67 |  | No exercício de 2025 foram executados os serviços de conservação rotineira em rodovias não pavimentadas numa extensão de 1.171,67 Km no primeiro semestre e 1.171,67 Km no segundo semestre, abrangendo as todas superintendências regionais do DER/PR (Campos Gerais, Leste, Noroeste, Norte e Oeste). | NÃO PAVIMENTADA | Andamento | 2022 | 2026 | 33954891.98 | 25726767.93 | 8228124.05
[9 empty] | 2023 | 2026 | 92892282.01 | 76409074.63 | 16483207.38
[10 empty] | 2027 | 22651434.39 | 17146458.08 | 5504976.31
[9 empty] | 2024 | 2026 | 46758505.76 | 31194777.72 | 15563728.04
[9 empty] | 2025 | 2027 | 21159517.7 | 3055508.01 | 18104009.69
[8 empty] | Execução concluída | 2022 | 2026 | 2095567.24 | 1860951.29 | 234615.95
| Execução dos serviços de manutenção e conservação de rodovias não pavimentadas Total | [9 empty] | 219512199.08 | 155393537.66 | 64118661.42
| Manutenção e recuperação de obras de arte especiais (Pontes e Viadutos) | Execução de serviços de recuperação das pontes e viadutos por meio de manutenção corretiva, preventiva e preditiva, além de melhoramentos das obras de arte especiais que constam no Sistema Rodoviário (OBRAS DE ARTE). Os serviços podem não abranger a extensão completa das pontes e viadutos, ou se tratar apenas em questões de estrutura. | Unitário | 2024 - 66 2025 - 75 |  | Execução de serviços de manutenção e recuperação de obras de arte especiais (Pontes e Viadutos) - (FASE I), classificadas como críticas no levantamento estrutural, através de manutenção e melhorias, nova sinalização, implementação de passeios, recuperação de alas e execução de alargamento, limpeza e pintura. | PONTES | Andamento | 2023 | 2026 | 11343984.09 | 11167544.94 | 176439.15
[8 empty] | Execução concluída | 2022 | 2024 | 2620805.67 | 2616368.18 | 4437.49
[9 empty] | 2023 | 2024 | 28795551.84 | 27547768.07 | 1247783.77
[10 empty] | 2025 | 69875414.28 | 67426535.51 | 2448878.77
[9 empty] | 2024 | 2025 | 9329620.97 | 9290197.47 | 39423.5
| Manutenção e recuperação de obras de arte especiais (Pontes e Viadutos) Total | [9 empty] | 121965376.85 | 118048414.17 | 3916962.68
| Não definida | [5 empty] | CONVÊNIO | Andamento | 2022 | 2026 | 1208950.85 | 888739.58 | 320211.27
[9 empty] | 2025 | 2026 | 1459527.79 | 0 | 1459527.79
[10 empty] | 2028 | 1594391.8 | 364370.08 | 1230021.72
[9 empty] | 2026 | 2026 | 1167621.95 | 292364.17 | 875257.78
[7 empty] | FERRY BOAT |  | 2023 | 2026 | 216374366.4 | 173417444.16 | 42956922.24
[7 empty] | 8399 - CENTRAL DE ATENDIMENTO |  | 2022 | 2026 | 38113718.7 | 36888006.56 | 1225712.14
[7 empty] | 8399- GUINCHO |  |  | 2026 | 114283989.17 | 109609155.3 | 4674833.87
[7 empty] | CAUC |  | 2026 | 2026 | 42425 | 0 | 42425
[10 empty] | 2027 | 127275 | 0 | 127275
[8 empty] | Encerrado | 2024 | 2024 | 9937.5 | 9937.5 | 0
[10 empty] | 2025 | 164737.5 | 164737.5 | 0
[9 empty] | 2025 | 2025 | 39975 | 39975 | 0
[10 empty] | 2026 | 141675 | 141675 | 0
[7 empty] | COMBUSTIVEL | Andamento | 2020 | 2026 | 43618582.95 | 42503192.8 | 1115390.15
[7 empty] | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | Aguardando OS | 1900 | 1900 | 36664150.2 | 0 | 36664150.2
[8 empty] | Andamento | 2021 | 2026 | 68729415.27 | 63132813.76 | 5596601.51
[9 empty] | 2022 | 2026 | 52147050.06 | 45851973.14 | 6295076.92
[9 empty] | 2025 | 2026 | 53827880.59 | 36703136.33 | 17124744.26
[9 empty] | 2026 | 2027 | 5499815.82 | 0 | 5499815.82
[10 empty] | 2028 | 3122375.96 | 18694.28 | 3103681.68
[8 empty] | Execução concluída | 2021 | 2026 | 20302969.52 | 20235726.38 | 67243.14
[9 empty] | 2024 | 2025 | 4352203.76 | 3843678.05 | 508525.71
[9 empty] | 2025 | 2025 | 6130810.31 | 4373653.66 | 1757156.65
[8 empty] | Rescindido | 2022 | 2025 | 118628948.72 | 109844900.19 | 8784048.53
[7 empty] | 8399 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | Andamento | 2021 | 2026 | 22243816.13 | 21929107.43 | 314708.7
[9 empty] | 2024 | 2026 | 6797129.64 | 5456730.97 | 1340398.67
[7 empty] | EMERGENCIAL | Andamento | 2026 | 2026 | 440106.57 | 0 | 440106.57
[8 empty] | Execução concluída | 2023 | 2024 | 52916654.63 | 51853491.97 | 1063162.66
[9 empty] | 2024 | 2025 | 36909830.61 | 32255243.46 | 4654587.15
[9 empty] | 2025 | 2026 | 4397681.6 | 3748692.04 | 648989.56
[8 empty] | Rescindido |  | 2026 | 2348758.08 | 1132454.5 | 1216303.58
| Não definida Total | [9 empty] | 913806772.08 | 764699893.81 | 149106878.27
| Restauração das rodovias PR-180 e PR 281, trecho: Dois Vizinho a Francisco Beltrão (sub trechos km 459,150 ao 489,080 e km 523,300 ao 534,190) | Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário no Entroncamento PR-281 (Bela Vista) e Francisco Beltrão, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. | quilômetro | 2024 - 0 2025 - 0 | 0 0 | O trecho compõe o Lote 06, objeto do Contrato CO 110/2024 com um percentual executado de 4,58% nos serviços de instalação de canteiro, mobilização e terraplenagem, não havendo percentual considerável em termos de extensão para serviços de restauração. | OBRAS | Andamento | 2024 | 2026 | 96357474.33 | 5212762.63 | 91144711.7
| Restauração das rodovias PR-180 e PR 281, trecho: Dois Vizinho a Francisco Beltrão (sub trechos km 459,150 ao 489,080 e km 523,300 ao 534,190) Total | [9 empty] | 96357474.33 | 5212762.63 | 91144711.7
| Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) | Recomposição dos elementos estradais danificados em pontos específicos (RECOMPOSIÇÃO). | Ponto de Reparo | 2025 - 23 |  | Foram executadas readequações de trechos das rodovias PR 478 Porto Rico, PR 897 Marialva, PR 082 Cianorte e, estão em andamento reparos em pontos das rodovias PR 461 Flórida, PR 170 Bituruna, PR 471 Guaraniaçu, Travessia Urbana de Tamboara, PR 436 Ribeirão do Pinhal, PR 681 Alto Piquiri, PR 685 Tamboara, PR 916 Pato Branco, PR 082 Cidade Gaúcha. | ADEQUAÇÕES | Andamento | 2024 | 2026 | 1033322.35 | 451683.32 | 581639.03
[9 empty] | 2025 | 2025 | 1422092.12 | 1133280.63 | 288811.49
[10 empty] | 2026 | 26125760.98 | 5613296.97 | 20512464.01
[10 empty] | 2027 | 121533.87 | 53088.22 | 68445.65
[9 empty] | 2026 | 2026 | 153000 | 24071.37 | 128928.63
[8 empty] | Execução concluída | 2021 | 2024 | 782607.93 | 480067.56 | 302540.37
[9 empty] | 2022 | 2024 | 905555.63 | 733235.08 | 172320.55
[9 empty] | 2023 | 2024 | 4831370.45 | 4268194.92 | 563175.53
[9 empty] | 2024 | 2024 | 4432347.12 | 4276988.7 | 155358.42
[10 empty] | 2025 | 3032712.63 | 2734254.09 | 298458.54
[9 empty] | 2025 | 2025 | 4823756.46 | 4421872.44 | 401884.02
[10 empty] | 2026 | 1256722.86 | 1201593.66 | 55129.2
[9 empty] | 2023 | 2024 | 5049785.6 | 188117.99 | 4861667.61
[9 empty] | 2025 | 2025 | 652017.67 | 440540.33 | 211477.34
| Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) Total | [9 empty] | 54622585.67 | 26020285.28 | 28602300.39
| Execução de serviços de conservação rodoviária de pavimentos (COP II) | Conjunto de operações de conservação rotineira para reparar ou sanar defeitos no pavimento, restabelecendo o seu funcionamento e propiciando operação econômica, confortável e segura aos usuários. Estes serviços de conservação são compostos de reparos superficiais e profundos, localizados e, aplicação de solução de revestimento superficial com reperfilagens de massa asfáltica a quente e a frio ou de selagem asfáltica (microrrevestimento asfáltico), em segmentos descontínuos localizados, nas condições de pavimento de regular a péssimo, priorizados de acordo com o volume de tráfego (COP). | quilômetro | 2025 - 3.282,32 |  | O subprograma COP II, que corresponde aos serviços de conservação do pavimento, está em fase final de execução atendendo os lotes 10 e 12 da Regional Noroeste, 07 e 08 da Regional Norte, os demais lotes do programa foram substituidos pelo ProConserva e posteriormente serão abrangidos pelo PROMAC. No segundo semestre de 2025 foram atendidos 1.503,21 Km de rodovias pavimentadas pelo programa. No total do ano, foram realizados 3.282,32 quilômetros de execução. O subprograma está em fase de conclusão, parte dos trechos antes atendidos pelo COPII, passaram a ser atendido pelo subprograma Proconserva e para 2026, passaram a ser atendidos pelo subprograma PROMAC. | COP | Execução concluída | 2020 | 2025 | 103915869.25 | 92948462.25 | 10967407
[10 empty] | 2026 | 601134095.22 | 591754182.19 | 9379913.03
| Execução de serviços de conservação rodoviária de pavimentos (COP II) Total | [9 empty] | 705049964.47 | 684702644.44 | 20347320.03
| Total Geral | [9 empty] | 9972526785.8 | 4747179528.44 | 5225347257.36
[11 empty] | 9972526785.8 | 4747179528.44 | 5225347257.36

## contratos_tratada
meta_fisica_definida | descricao_entrega | qt_realizado_2024 | qt_realizado_2025 | qt_total | mensuracao | parecer_execucao | tipo | status | ano_inicio | ano_fim | total_contratos | valor_executado | saldo_executar | chave_fisica | subprograma_preliminar | grupo_unidade | flag_revisao
Conservação da Faixa de Domínio | Programa de Manutenção e Conservação de Rodovias do Estado do Paraná . Conservação da faixa de domínio (área de terra que fica as margens das rodovias), por meio de serviços de roçada e limpeza de sarjeta. A conservação visa proporcionar à sociedade condições adequadas de segurança e conforto aos usuários das rodovias. | 11552.76 | 10464.08 | 22016.84 | km | O Subprograma faixa de domínio foi encerrado em 2024 e, será substituído pelo Programa PROFAIXA. Em 2025 os serviços de conservação de faixa de domínio continuaram sendo executados de forma emergencial. No segundo semestre de 2025 foram executados 10.464,08 de Km da malha rodoviária. | FAIXA | Andamento | 2025 | 2026 | 126691803.17 | 85110676.55 | 41581126.62 | Conservação da Faixa de Domínio ¦ FAIXA ¦ km | FAIXA | homogeneo_km | ok
Conservação da Faixa de Domínio | Programa de Manutenção e Conservação de Rodovias do Estado do Paraná . Conservação da faixa de domínio (área de terra que fica as margens das rodovias), por meio de serviços de roçada e limpeza de sarjeta. A conservação visa proporcionar à sociedade condições adequadas de segurança e conforto aos usuários das rodovias. | 0 | 0 | 0 | km | O Subprograma faixa de domínio foi encerrado em 2024 e, será substituído pelo Programa PROFAIXA. Em 2025 os serviços de conservação de faixa de domínio continuaram sendo executados de forma emergencial. No segundo semestre de 2025 foram executados 10.464,08 de Km da malha rodoviária. | FAIXA | Andamento | 2026 | 2026 | 1938562.32 | 10905.84 | 1927656.48 | Conservação da Faixa de Domínio ¦ FAIXA ¦ km | FAIXA | homogeneo_km | ok
Conservação da Faixa de Domínio | Programa de Manutenção e Conservação de Rodovias do Estado do Paraná . Conservação da faixa de domínio (área de terra que fica as margens das rodovias), por meio de serviços de roçada e limpeza de sarjeta. A conservação visa proporcionar à sociedade condições adequadas de segurança e conforto aos usuários das rodovias. | 0 | 0 | 0 | km | O Subprograma faixa de domínio foi encerrado em 2024 e, será substituído pelo Programa PROFAIXA. Em 2025 os serviços de conservação de faixa de domínio continuaram sendo executados de forma emergencial. No segundo semestre de 2025 foram executados 10.464,08 de Km da malha rodoviária. | FAIXA | Execução concluída | 2018 | 2024 | 14776808.5 | 14458047.89 | 318760.61 | Conservação da Faixa de Domínio ¦ FAIXA ¦ km | FAIXA | homogeneo_km | ok
Conservação da Faixa de Domínio | Programa de Manutenção e Conservação de Rodovias do Estado do Paraná . Conservação da faixa de domínio (área de terra que fica as margens das rodovias), por meio de serviços de roçada e limpeza de sarjeta. A conservação visa proporcionar à sociedade condições adequadas de segurança e conforto aos usuários das rodovias. | 0 | 0 | 0 | km | O Subprograma faixa de domínio foi encerrado em 2024 e, será substituído pelo Programa PROFAIXA. Em 2025 os serviços de conservação de faixa de domínio continuaram sendo executados de forma emergencial. No segundo semestre de 2025 foram executados 10.464,08 de Km da malha rodoviária. | FAIXA | Execução concluída | 2019 | 2024 | 528294273.18 | 519958013.25 | 8336259.93 | Conservação da Faixa de Domínio ¦ FAIXA ¦ km | FAIXA | homogeneo_km | ok
Conservação da Faixa de Domínio | Programa de Manutenção e Conservação de Rodovias do Estado do Paraná . Conservação da faixa de domínio (área de terra que fica as margens das rodovias), por meio de serviços de roçada e limpeza de sarjeta. A conservação visa proporcionar à sociedade condições adequadas de segurança e conforto aos usuários das rodovias. | 0 | 0 | 0 | km | O Subprograma faixa de domínio foi encerrado em 2024 e, será substituído pelo Programa PROFAIXA. Em 2025 os serviços de conservação de faixa de domínio continuaram sendo executados de forma emergencial. No segundo semestre de 2025 foram executados 10.464,08 de Km da malha rodoviária. | FAIXA | Execução concluída | 2020 | 2025 | 14065540.02 | 13946898.74 | 118641.28 | Conservação da Faixa de Domínio ¦ FAIXA ¦ km | FAIXA | homogeneo_km | ok
Conservação da Faixa de Domínio | Programa de Manutenção e Conservação de Rodovias do Estado do Paraná . Conservação da faixa de domínio (área de terra que fica as margens das rodovias), por meio de serviços de roçada e limpeza de sarjeta. A conservação visa proporcionar à sociedade condições adequadas de segurança e conforto aos usuários das rodovias. | 0 | 0 | 0 | km | O Subprograma faixa de domínio foi encerrado em 2024 e, será substituído pelo Programa PROFAIXA. Em 2025 os serviços de conservação de faixa de domínio continuaram sendo executados de forma emergencial. No segundo semestre de 2025 foram executados 10.464,08 de Km da malha rodoviária. | FAIXA | Execução concluída | 2021 | 2025 | 846544.26 | 752144.62 | 94399.64 | Conservação da Faixa de Domínio ¦ FAIXA ¦ km | FAIXA | homogeneo_km | ok
Conservação da Faixa de Domínio | Programa de Manutenção e Conservação de Rodovias do Estado do Paraná . Conservação da faixa de domínio (área de terra que fica as margens das rodovias), por meio de serviços de roçada e limpeza de sarjeta. A conservação visa proporcionar à sociedade condições adequadas de segurança e conforto aos usuários das rodovias. | 0 | 0 | 0 | km | O Subprograma faixa de domínio foi encerrado em 2024 e, será substituído pelo Programa PROFAIXA. Em 2025 os serviços de conservação de faixa de domínio continuaram sendo executados de forma emergencial. No segundo semestre de 2025 foram executados 10.464,08 de Km da malha rodoviária. | FAIXA | Execução concluída | 2022 | 2025 | 225193.43 | 222087.71 | 3105.72 | Conservação da Faixa de Domínio ¦ FAIXA ¦ km | FAIXA | homogeneo_km | ok
Conservação da Faixa de Domínio | Programa de Manutenção e Conservação de Rodovias do Estado do Paraná . Conservação da faixa de domínio (área de terra que fica as margens das rodovias), por meio de serviços de roçada e limpeza de sarjeta. A conservação visa proporcionar à sociedade condições adequadas de segurança e conforto aos usuários das rodovias. | 0 | 0 | 0 | km | O Subprograma faixa de domínio foi encerrado em 2024 e, será substituído pelo Programa PROFAIXA. Em 2025 os serviços de conservação de faixa de domínio continuaram sendo executados de forma emergencial. No segundo semestre de 2025 foram executados 10.464,08 de Km da malha rodoviária. | FAIXA | Execução concluída | 2023 | 2024 | 4989442.24 | 4797329.2 | 192113.04 | Conservação da Faixa de Domínio ¦ FAIXA ¦ km | FAIXA | homogeneo_km | ok
Conservação da Faixa de Domínio | Programa de Manutenção e Conservação de Rodovias do Estado do Paraná . Conservação da faixa de domínio (área de terra que fica as margens das rodovias), por meio de serviços de roçada e limpeza de sarjeta. A conservação visa proporcionar à sociedade condições adequadas de segurança e conforto aos usuários das rodovias. | 0 | 0 | 0 | km | O Subprograma faixa de domínio foi encerrado em 2024 e, será substituído pelo Programa PROFAIXA. Em 2025 os serviços de conservação de faixa de domínio continuaram sendo executados de forma emergencial. No segundo semestre de 2025 foram executados 10.464,08 de Km da malha rodoviária. | FAIXA | Execução concluída | 2024 | 2025 | 22673020.94 | 18963306.24 | 3709714.7 | Conservação da Faixa de Domínio ¦ FAIXA ¦ km | FAIXA | homogeneo_km | ok
Conservação da Faixa de Domínio | Programa de Manutenção e Conservação de Rodovias do Estado do Paraná . Conservação da faixa de domínio (área de terra que fica as margens das rodovias), por meio de serviços de roçada e limpeza de sarjeta. A conservação visa proporcionar à sociedade condições adequadas de segurança e conforto aos usuários das rodovias. | 0 | 0 | 0 | km | O Subprograma faixa de domínio foi encerrado em 2024 e, será substituído pelo Programa PROFAIXA. Em 2025 os serviços de conservação de faixa de domínio continuaram sendo executados de forma emergencial. No segundo semestre de 2025 foram executados 10.464,08 de Km da malha rodoviária. | FAIXA | Rescindido | 2019 | 2024 | 32232231.71 | 28853360.77 | 3378870.94 | Conservação da Faixa de Domínio ¦ FAIXA ¦ km | FAIXA | homogeneo_km | ok
Conservação da Faixa de Domínio | Programa de Manutenção e Conservação de Rodovias do Estado do Paraná . Conservação da faixa de domínio (área de terra que fica as margens das rodovias), por meio de serviços de roçada e limpeza de sarjeta. A conservação visa proporcionar à sociedade condições adequadas de segurança e conforto aos usuários das rodovias. | 0 | 0 | 0 | km | O Subprograma faixa de domínio foi encerrado em 2024 e, será substituído pelo Programa PROFAIXA. Em 2025 os serviços de conservação de faixa de domínio continuaram sendo executados de forma emergencial. No segundo semestre de 2025 foram executados 10.464,08 de Km da malha rodoviária. | FAIXA | Rescindido | 2022 | 2025 | 8198675.94 | 8182395.34 | 16280.6 | Conservação da Faixa de Domínio ¦ FAIXA ¦ km | FAIXA | homogeneo_km | ok
Conservação da Faixa de Domínio | Programa de Manutenção e Conservação de Rodovias do Estado do Paraná . Conservação da faixa de domínio (área de terra que fica as margens das rodovias), por meio de serviços de roçada e limpeza de sarjeta. A conservação visa proporcionar à sociedade condições adequadas de segurança e conforto aos usuários das rodovias. | 0 | 0 | 0 | km | O Subprograma faixa de domínio foi encerrado em 2024 e, será substituído pelo Programa PROFAIXA. Em 2025 os serviços de conservação de faixa de domínio continuaram sendo executados de forma emergencial. No segundo semestre de 2025 foram executados 10.464,08 de Km da malha rodoviária. | FAIXA | Rescindido | 2025 | 2026 | 15557352 | 9453864.66 | 6103487.34 | Conservação da Faixa de Domínio ¦ FAIXA ¦ km | FAIXA | homogeneo_km | ok
Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) | Conjunto de operações de conservação para reparar ou sanar defeitos no pavimento, restabelecendo o seu funcionamento e propiciando operação econômica, confortável e segura aos usuários. Estes serviços de conservação são compostos de reparos superficiais e profundos localizados e aplicação de solução de revestimento superficial com reperfilagens de massa asfáltica a quente e a frio ou de selagem asfáltica (microrrevestimento asfáltico), em segmentos descontínuos localizados, nas condições de pavimento de regular a péssimo, priorizados de acordo com o volume de tráfego. | 6765.4 | 8165.46 | 14930.86 | km | O subprograma consiste na execução de serviços de conservação e manutenção, visando reparar ou sanar defeitos na malha rodoviária estadual pavimentada. Em 2025 este programa atendeu os lotes que foram concluídos dos subprogramas COP II e CREMEP II. No segundo semestre de 2025, através de 23 contratos, foram atendidos um total de 6.743,62 km de rodovias estaduais pavimentadas pelo programa, outros 5 contratos encerram no período em questão e passaram a ser atendidos por contratação emergencial nas regiões Norte, Campos Gerais e Noroeste, num total de 1.421,84 Km. | PROCONSERVA | Andamento | 2022 | 2026 | 47347143.47 | 45525450.23 | 1821693.24 | Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) ¦ PROCONSERVA ¦ km | PROCONSERVA | homogeneo_km | ok
Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) | Conjunto de operações de conservação para reparar ou sanar defeitos no pavimento, restabelecendo o seu funcionamento e propiciando operação econômica, confortável e segura aos usuários. Estes serviços de conservação são compostos de reparos superficiais e profundos localizados e aplicação de solução de revestimento superficial com reperfilagens de massa asfáltica a quente e a frio ou de selagem asfáltica (microrrevestimento asfáltico), em segmentos descontínuos localizados, nas condições de pavimento de regular a péssimo, priorizados de acordo com o volume de tráfego. | 0 | 0 | 0 | km | O subprograma consiste na execução de serviços de conservação e manutenção, visando reparar ou sanar defeitos na malha rodoviária estadual pavimentada. Em 2025 este programa atendeu os lotes que foram concluídos dos subprogramas COP II e CREMEP II. No segundo semestre de 2025, através de 23 contratos, foram atendidos um total de 6.743,62 km de rodovias estaduais pavimentadas pelo programa, outros 5 contratos encerram no período em questão e passaram a ser atendidos por contratação emergencial nas regiões Norte, Campos Gerais e Noroeste, num total de 1.421,84 Km. | PROCONSERVA | Andamento | 2023 | 2026 | 127190634.33 | 123189026.23 | 4001608.1 | Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) ¦ PROCONSERVA ¦ km | PROCONSERVA | homogeneo_km | ok
Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) | Conjunto de operações de conservação para reparar ou sanar defeitos no pavimento, restabelecendo o seu funcionamento e propiciando operação econômica, confortável e segura aos usuários. Estes serviços de conservação são compostos de reparos superficiais e profundos localizados e aplicação de solução de revestimento superficial com reperfilagens de massa asfáltica a quente e a frio ou de selagem asfáltica (microrrevestimento asfáltico), em segmentos descontínuos localizados, nas condições de pavimento de regular a péssimo, priorizados de acordo com o volume de tráfego. | 0 | 0 | 0 | km | O subprograma consiste na execução de serviços de conservação e manutenção, visando reparar ou sanar defeitos na malha rodoviária estadual pavimentada. Em 2025 este programa atendeu os lotes que foram concluídos dos subprogramas COP II e CREMEP II. No segundo semestre de 2025, através de 23 contratos, foram atendidos um total de 6.743,62 km de rodovias estaduais pavimentadas pelo programa, outros 5 contratos encerram no período em questão e passaram a ser atendidos por contratação emergencial nas regiões Norte, Campos Gerais e Noroeste, num total de 1.421,84 Km. | PROCONSERVA | Andamento | 2025 | 2026 | 90297191.4 | 47797322.79 | 42499868.61 | Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) ¦ PROCONSERVA ¦ km | PROCONSERVA | homogeneo_km | ok
Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) | Conjunto de operações de conservação para reparar ou sanar defeitos no pavimento, restabelecendo o seu funcionamento e propiciando operação econômica, confortável e segura aos usuários. Estes serviços de conservação são compostos de reparos superficiais e profundos localizados e aplicação de solução de revestimento superficial com reperfilagens de massa asfáltica a quente e a frio ou de selagem asfáltica (microrrevestimento asfáltico), em segmentos descontínuos localizados, nas condições de pavimento de regular a péssimo, priorizados de acordo com o volume de tráfego. | 0 | 0 | 0 | km | O subprograma consiste na execução de serviços de conservação e manutenção, visando reparar ou sanar defeitos na malha rodoviária estadual pavimentada. Em 2025 este programa atendeu os lotes que foram concluídos dos subprogramas COP II e CREMEP II. No segundo semestre de 2025, através de 23 contratos, foram atendidos um total de 6.743,62 km de rodovias estaduais pavimentadas pelo programa, outros 5 contratos encerram no período em questão e passaram a ser atendidos por contratação emergencial nas regiões Norte, Campos Gerais e Noroeste, num total de 1.421,84 Km. | PROCONSERVA | Execução concluída | 2021 | 2026 | 138655012.24 | 130601120.81 | 8053891.43 | Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) ¦ PROCONSERVA ¦ km | PROCONSERVA | homogeneo_km | ok
Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) | Conjunto de operações de conservação para reparar ou sanar defeitos no pavimento, restabelecendo o seu funcionamento e propiciando operação econômica, confortável e segura aos usuários. Estes serviços de conservação são compostos de reparos superficiais e profundos localizados e aplicação de solução de revestimento superficial com reperfilagens de massa asfáltica a quente e a frio ou de selagem asfáltica (microrrevestimento asfáltico), em segmentos descontínuos localizados, nas condições de pavimento de regular a péssimo, priorizados de acordo com o volume de tráfego. | 0 | 0 | 0 | km | O subprograma consiste na execução de serviços de conservação e manutenção, visando reparar ou sanar defeitos na malha rodoviária estadual pavimentada. Em 2025 este programa atendeu os lotes que foram concluídos dos subprogramas COP II e CREMEP II. No segundo semestre de 2025, através de 23 contratos, foram atendidos um total de 6.743,62 km de rodovias estaduais pavimentadas pelo programa, outros 5 contratos encerram no período em questão e passaram a ser atendidos por contratação emergencial nas regiões Norte, Campos Gerais e Noroeste, num total de 1.421,84 Km. | PROCONSERVA | Execução concluída | 2022 | 2026 | 240812906.34 | 218701236.67 | 22111669.67 | Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) ¦ PROCONSERVA ¦ km | PROCONSERVA | homogeneo_km | ok
Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) | Conjunto de operações de conservação para reparar ou sanar defeitos no pavimento, restabelecendo o seu funcionamento e propiciando operação econômica, confortável e segura aos usuários. Estes serviços de conservação são compostos de reparos superficiais e profundos localizados e aplicação de solução de revestimento superficial com reperfilagens de massa asfáltica a quente e a frio ou de selagem asfáltica (microrrevestimento asfáltico), em segmentos descontínuos localizados, nas condições de pavimento de regular a péssimo, priorizados de acordo com o volume de tráfego. | 0 | 0 | 0 | km | O subprograma consiste na execução de serviços de conservação e manutenção, visando reparar ou sanar defeitos na malha rodoviária estadual pavimentada. Em 2025 este programa atendeu os lotes que foram concluídos dos subprogramas COP II e CREMEP II. No segundo semestre de 2025, através de 23 contratos, foram atendidos um total de 6.743,62 km de rodovias estaduais pavimentadas pelo programa, outros 5 contratos encerram no período em questão e passaram a ser atendidos por contratação emergencial nas regiões Norte, Campos Gerais e Noroeste, num total de 1.421,84 Km. | PROCONSERVA | Execução concluída | 2023 | 2025 | 40097394.96 | 28381671.69 | 11715723.27 | Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) ¦ PROCONSERVA ¦ km | PROCONSERVA | homogeneo_km | ok
Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) | Conjunto de operações de conservação para reparar ou sanar defeitos no pavimento, restabelecendo o seu funcionamento e propiciando operação econômica, confortável e segura aos usuários. Estes serviços de conservação são compostos de reparos superficiais e profundos localizados e aplicação de solução de revestimento superficial com reperfilagens de massa asfáltica a quente e a frio ou de selagem asfáltica (microrrevestimento asfáltico), em segmentos descontínuos localizados, nas condições de pavimento de regular a péssimo, priorizados de acordo com o volume de tráfego. | 0 | 0 | 0 | km | O subprograma consiste na execução de serviços de conservação e manutenção, visando reparar ou sanar defeitos na malha rodoviária estadual pavimentada. Em 2025 este programa atendeu os lotes que foram concluídos dos subprogramas COP II e CREMEP II. No segundo semestre de 2025, através de 23 contratos, foram atendidos um total de 6.743,62 km de rodovias estaduais pavimentadas pelo programa, outros 5 contratos encerram no período em questão e passaram a ser atendidos por contratação emergencial nas regiões Norte, Campos Gerais e Noroeste, num total de 1.421,84 Km. | PROCONSERVA | Execução concluída |  | 2026 | 857674143.8 | 745554973.33 | 112119170.47 | Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) ¦ PROCONSERVA ¦ km | PROCONSERVA | homogeneo_km | ok
Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) | Conjunto de operações de conservação para reparar ou sanar defeitos no pavimento, restabelecendo o seu funcionamento e propiciando operação econômica, confortável e segura aos usuários. Estes serviços de conservação são compostos de reparos superficiais e profundos localizados e aplicação de solução de revestimento superficial com reperfilagens de massa asfáltica a quente e a frio ou de selagem asfáltica (microrrevestimento asfáltico), em segmentos descontínuos localizados, nas condições de pavimento de regular a péssimo, priorizados de acordo com o volume de tráfego. | 0 | 0 | 0 | km | O subprograma consiste na execução de serviços de conservação e manutenção, visando reparar ou sanar defeitos na malha rodoviária estadual pavimentada. Em 2025 este programa atendeu os lotes que foram concluídos dos subprogramas COP II e CREMEP II. No segundo semestre de 2025, através de 23 contratos, foram atendidos um total de 6.743,62 km de rodovias estaduais pavimentadas pelo programa, outros 5 contratos encerram no período em questão e passaram a ser atendidos por contratação emergencial nas regiões Norte, Campos Gerais e Noroeste, num total de 1.421,84 Km. | PROCONSERVA | Execução concluída | 2024 | 2025 | 27689254.15 | 27452572.79 | 236681.36 | Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) ¦ PROCONSERVA ¦ km | PROCONSERVA | homogeneo_km | ok
Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) | Conjunto de operações de conservação para reparar ou sanar defeitos no pavimento, restabelecendo o seu funcionamento e propiciando operação econômica, confortável e segura aos usuários. Estes serviços de conservação são compostos de reparos superficiais e profundos localizados e aplicação de solução de revestimento superficial com reperfilagens de massa asfáltica a quente e a frio ou de selagem asfáltica (microrrevestimento asfáltico), em segmentos descontínuos localizados, nas condições de pavimento de regular a péssimo, priorizados de acordo com o volume de tráfego. | 0 | 0 | 0 | km | O subprograma consiste na execução de serviços de conservação e manutenção, visando reparar ou sanar defeitos na malha rodoviária estadual pavimentada. Em 2025 este programa atendeu os lotes que foram concluídos dos subprogramas COP II e CREMEP II. No segundo semestre de 2025, através de 23 contratos, foram atendidos um total de 6.743,62 km de rodovias estaduais pavimentadas pelo programa, outros 5 contratos encerram no período em questão e passaram a ser atendidos por contratação emergencial nas regiões Norte, Campos Gerais e Noroeste, num total de 1.421,84 Km. | PROCONSERVA | Execução concluída |  | 2026 | 97624524.85 | 87810511.31 | 9814013.54 | Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) ¦ PROCONSERVA ¦ km | PROCONSERVA | homogeneo_km | ok
Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) | Conjunto de operações de conservação para reparar ou sanar defeitos no pavimento, restabelecendo o seu funcionamento e propiciando operação econômica, confortável e segura aos usuários. Estes serviços de conservação são compostos de reparos superficiais e profundos localizados e aplicação de solução de revestimento superficial com reperfilagens de massa asfáltica a quente e a frio ou de selagem asfáltica (microrrevestimento asfáltico), em segmentos descontínuos localizados, nas condições de pavimento de regular a péssimo, priorizados de acordo com o volume de tráfego. | 0 | 0 | 0 | km | O subprograma consiste na execução de serviços de conservação e manutenção, visando reparar ou sanar defeitos na malha rodoviária estadual pavimentada. Em 2025 este programa atendeu os lotes que foram concluídos dos subprogramas COP II e CREMEP II. No segundo semestre de 2025, através de 23 contratos, foram atendidos um total de 6.743,62 km de rodovias estaduais pavimentadas pelo programa, outros 5 contratos encerram no período em questão e passaram a ser atendidos por contratação emergencial nas regiões Norte, Campos Gerais e Noroeste, num total de 1.421,84 Km. | PROCONSERVA | Execução concluída | 2025 | 2026 | 41297503.28 | 33260813.88 | 8036689.4 | Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) ¦ PROCONSERVA ¦ km | PROCONSERVA | homogeneo_km | ok
Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) | Conjunto de operações de conservação para reparar ou sanar defeitos no pavimento, restabelecendo o seu funcionamento e propiciando operação econômica, confortável e segura aos usuários. Estes serviços de conservação são compostos de reparos superficiais e profundos localizados e aplicação de solução de revestimento superficial com reperfilagens de massa asfáltica a quente e a frio ou de selagem asfáltica (microrrevestimento asfáltico), em segmentos descontínuos localizados, nas condições de pavimento de regular a péssimo, priorizados de acordo com o volume de tráfego. | 0 | 0 | 0 | km | O subprograma consiste na execução de serviços de conservação e manutenção, visando reparar ou sanar defeitos na malha rodoviária estadual pavimentada. Em 2025 este programa atendeu os lotes que foram concluídos dos subprogramas COP II e CREMEP II. No segundo semestre de 2025, através de 23 contratos, foram atendidos um total de 6.743,62 km de rodovias estaduais pavimentadas pelo programa, outros 5 contratos encerram no período em questão e passaram a ser atendidos por contratação emergencial nas regiões Norte, Campos Gerais e Noroeste, num total de 1.421,84 Km. | PROCONSERVA | Rescindido | 2021 | 2025 | 97280640.66 | 92558132.51 | 4722508.15 | Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) ¦ PROCONSERVA ¦ km | PROCONSERVA | homogeneo_km | ok
Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) | Conjunto de operações de conservação para reparar ou sanar defeitos no pavimento, restabelecendo o seu funcionamento e propiciando operação econômica, confortável e segura aos usuários. Estes serviços de conservação são compostos de reparos superficiais e profundos localizados e aplicação de solução de revestimento superficial com reperfilagens de massa asfáltica a quente e a frio ou de selagem asfáltica (microrrevestimento asfáltico), em segmentos descontínuos localizados, nas condições de pavimento de regular a péssimo, priorizados de acordo com o volume de tráfego. | 0 | 0 | 0 | km | O subprograma consiste na execução de serviços de conservação e manutenção, visando reparar ou sanar defeitos na malha rodoviária estadual pavimentada. Em 2025 este programa atendeu os lotes que foram concluídos dos subprogramas COP II e CREMEP II. No segundo semestre de 2025, através de 23 contratos, foram atendidos um total de 6.743,62 km de rodovias estaduais pavimentadas pelo programa, outros 5 contratos encerram no período em questão e passaram a ser atendidos por contratação emergencial nas regiões Norte, Campos Gerais e Noroeste, num total de 1.421,84 Km. | PROCONSERVA | Rescindido | 2022 | 2024 | 52593901.82 | 22161556.35 | 30432345.47 | Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) ¦ PROCONSERVA ¦ km | PROCONSERVA | homogeneo_km | ok
Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) | Conjunto de operações de conservação para reparar ou sanar defeitos no pavimento, restabelecendo o seu funcionamento e propiciando operação econômica, confortável e segura aos usuários. Estes serviços de conservação são compostos de reparos superficiais e profundos localizados e aplicação de solução de revestimento superficial com reperfilagens de massa asfáltica a quente e a frio ou de selagem asfáltica (microrrevestimento asfáltico), em segmentos descontínuos localizados, nas condições de pavimento de regular a péssimo, priorizados de acordo com o volume de tráfego. | 0 | 0 | 0 | km | O subprograma consiste na execução de serviços de conservação e manutenção, visando reparar ou sanar defeitos na malha rodoviária estadual pavimentada. Em 2025 este programa atendeu os lotes que foram concluídos dos subprogramas COP II e CREMEP II. No segundo semestre de 2025, através de 23 contratos, foram atendidos um total de 6.743,62 km de rodovias estaduais pavimentadas pelo programa, outros 5 contratos encerram no período em questão e passaram a ser atendidos por contratação emergencial nas regiões Norte, Campos Gerais e Noroeste, num total de 1.421,84 Km. | PROCONSERVA | Rescindido | 2023 | 2024 | 80746548.85 | 15886819.63 | 64859729.22 | Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) ¦ PROCONSERVA ¦ km | PROCONSERVA | homogeneo_km | ok
Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) | Conjunto de operações de conservação para reparar ou sanar defeitos no pavimento, restabelecendo o seu funcionamento e propiciando operação econômica, confortável e segura aos usuários. Estes serviços de conservação são compostos de reparos superficiais e profundos localizados e aplicação de solução de revestimento superficial com reperfilagens de massa asfáltica a quente e a frio ou de selagem asfáltica (microrrevestimento asfáltico), em segmentos descontínuos localizados, nas condições de pavimento de regular a péssimo, priorizados de acordo com o volume de tráfego. | 0 | 0 | 0 | km | O subprograma consiste na execução de serviços de conservação e manutenção, visando reparar ou sanar defeitos na malha rodoviária estadual pavimentada. Em 2025 este programa atendeu os lotes que foram concluídos dos subprogramas COP II e CREMEP II. No segundo semestre de 2025, através de 23 contratos, foram atendidos um total de 6.743,62 km de rodovias estaduais pavimentadas pelo programa, outros 5 contratos encerram no período em questão e passaram a ser atendidos por contratação emergencial nas regiões Norte, Campos Gerais e Noroeste, num total de 1.421,84 Km. | PROCONSERVA | Rescindido |  | 2025 | 94508927.26 | 38250742.88 | 56258184.38 | Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) ¦ PROCONSERVA ¦ km | PROCONSERVA | homogeneo_km | ok
Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) | Conjunto de operações de conservação para reparar ou sanar defeitos no pavimento, restabelecendo o seu funcionamento e propiciando operação econômica, confortável e segura aos usuários. Estes serviços de conservação são compostos de reparos superficiais e profundos localizados e aplicação de solução de revestimento superficial com reperfilagens de massa asfáltica a quente e a frio ou de selagem asfáltica (microrrevestimento asfáltico), em segmentos descontínuos localizados, nas condições de pavimento de regular a péssimo, priorizados de acordo com o volume de tráfego. | 0 | 0 | 0 | km | O subprograma consiste na execução de serviços de conservação e manutenção, visando reparar ou sanar defeitos na malha rodoviária estadual pavimentada. Em 2025 este programa atendeu os lotes que foram concluídos dos subprogramas COP II e CREMEP II. No segundo semestre de 2025, através de 23 contratos, foram atendidos um total de 6.743,62 km de rodovias estaduais pavimentadas pelo programa, outros 5 contratos encerram no período em questão e passaram a ser atendidos por contratação emergencial nas regiões Norte, Campos Gerais e Noroeste, num total de 1.421,84 Km. | PROCONSERVA | Rescindido |  | 2026 | 114826548.79 | 75632940.58 | 39193608.21 | Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) ¦ PROCONSERVA ¦ km | PROCONSERVA | homogeneo_km | ok
Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) | Conjunto de operações de conservação para reparar ou sanar defeitos no pavimento, restabelecendo o seu funcionamento e propiciando operação econômica, confortável e segura aos usuários. Estes serviços de conservação são compostos de reparos superficiais e profundos localizados e aplicação de solução de revestimento superficial com reperfilagens de massa asfáltica a quente e a frio ou de selagem asfáltica (microrrevestimento asfáltico), em segmentos descontínuos localizados, nas condições de pavimento de regular a péssimo, priorizados de acordo com o volume de tráfego. | 0 | 0 | 0 | km | O subprograma consiste na execução de serviços de conservação e manutenção, visando reparar ou sanar defeitos na malha rodoviária estadual pavimentada. Em 2025 este programa atendeu os lotes que foram concluídos dos subprogramas COP II e CREMEP II. No segundo semestre de 2025, através de 23 contratos, foram atendidos um total de 6.743,62 km de rodovias estaduais pavimentadas pelo programa, outros 5 contratos encerram no período em questão e passaram a ser atendidos por contratação emergencial nas regiões Norte, Campos Gerais e Noroeste, num total de 1.421,84 Km. | PROCONSERVA | Rescindido | 2024 | 2025 | 68263884.24 | 44754835.39 | 23509048.85 | Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) ¦ PROCONSERVA ¦ km | PROCONSERVA | homogeneo_km | ok
Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) | Conjunto de operações de conservação para reparar ou sanar defeitos no pavimento, restabelecendo o seu funcionamento e propiciando operação econômica, confortável e segura aos usuários. Estes serviços de conservação são compostos de reparos superficiais e profundos localizados e aplicação de solução de revestimento superficial com reperfilagens de massa asfáltica a quente e a frio ou de selagem asfáltica (microrrevestimento asfáltico), em segmentos descontínuos localizados, nas condições de pavimento de regular a péssimo, priorizados de acordo com o volume de tráfego. | 0 | 0 | 0 | km | O subprograma consiste na execução de serviços de conservação e manutenção, visando reparar ou sanar defeitos na malha rodoviária estadual pavimentada. Em 2025 este programa atendeu os lotes que foram concluídos dos subprogramas COP II e CREMEP II. No segundo semestre de 2025, através de 23 contratos, foram atendidos um total de 6.743,62 km de rodovias estaduais pavimentadas pelo programa, outros 5 contratos encerram no período em questão e passaram a ser atendidos por contratação emergencial nas regiões Norte, Campos Gerais e Noroeste, num total de 1.421,84 Km. | PROCONSERVA | Rescindido | 2025 | 2026 | 40534780.65 | 27708209.71 | 12826570.94 | Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) ¦ PROCONSERVA ¦ km | PROCONSERVA | homogeneo_km | ok
Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) | Conjunto de operações de conservação para reparar ou sanar defeitos no pavimento, restabelecendo o seu funcionamento e propiciando operação econômica, confortável e segura aos usuários. Estes serviços de conservação são compostos de reparos superficiais e profundos localizados e aplicação de solução de revestimento superficial com reperfilagens de massa asfáltica a quente e a frio ou de selagem asfáltica (microrrevestimento asfáltico), em segmentos descontínuos localizados, nas condições de pavimento de regular a péssimo, priorizados de acordo com o volume de tráfego. | 0 | 0 | 0 | km | O subprograma consiste na execução de serviços de conservação e manutenção, visando reparar ou sanar defeitos na malha rodoviária estadual pavimentada. Em 2025 este programa atendeu os lotes que foram concluídos dos subprogramas COP II e CREMEP II. No segundo semestre de 2025, através de 23 contratos, foram atendidos um total de 6.743,62 km de rodovias estaduais pavimentadas pelo programa, outros 5 contratos encerram no período em questão e passaram a ser atendidos por contratação emergencial nas regiões Norte, Campos Gerais e Noroeste, num total de 1.421,84 Km. | PROCONSERVA | Rescindido | 2026 | 2026 | 7598275.23 | 5339643.6 | 2258631.63 | Conservação e manutenção de rodovias pavimentadas (PROCONSERVA) ¦ PROCONSERVA ¦ km | PROCONSERVA | homogeneo_km | ok
Conservação e Recuperação com Melhorias do Estado do Pavimento (CREMEP) | Execução de serviços de Conservação e Recuperação com Melhorias do Estado do Pavimento | 0 | 707.36 | 707.36 | km | O Subprograma CREMEP criado em 2018, foi totalmente concluido no segundo semestre de 2025, pois com a inserção de novos programas com tecnologias mais avançadas, os lotes pertencentes ao subprograma passaram a ser atendidos pelo programa Proconserva e para 2026 com a nova modelagem de conservação de rodovias será atendido pelo programa PROMAC. | CREMEP | Execução concluída | 2018 | 2024 | 103440019.34 | 88190759.38 | 15249259.96 | Conservação e Recuperação com Melhorias do Estado do Pavimento (CREMEP) ¦ CREMEP ¦ km | CREMEP | homogeneo_km | ok
Conservação e Recuperação com Melhorias do Estado do Pavimento (CREMEP) | Execução de serviços de Conservação e Recuperação com Melhorias do Estado do Pavimento | 0 | 0 | 0 | km | O Subprograma CREMEP criado em 2018, foi totalmente concluido no segundo semestre de 2025, pois com a inserção de novos programas com tecnologias mais avançadas, os lotes pertencentes ao subprograma passaram a ser atendidos pelo programa Proconserva e para 2026 com a nova modelagem de conservação de rodovias será atendido pelo programa PROMAC. | CREMEP | Execução concluída |  | 2025 | 123618422.63 | 118729336.4 | 4889086.23 | Conservação e Recuperação com Melhorias do Estado do Pavimento (CREMEP) ¦ CREMEP ¦ km | CREMEP | homogeneo_km | ok
Conservação e Recuperação com Melhorias do Estado do Pavimento (CREMEP) | Execução de serviços de Conservação e Recuperação com Melhorias do Estado do Pavimento | 0 | 0 | 0 | km | O Subprograma CREMEP criado em 2018, foi totalmente concluido no segundo semestre de 2025, pois com a inserção de novos programas com tecnologias mais avançadas, os lotes pertencentes ao subprograma passaram a ser atendidos pelo programa Proconserva e para 2026 com a nova modelagem de conservação de rodovias será atendido pelo programa PROMAC. | CREMEP | Execução concluída | 2019 | 2025 | 142880242.63 | 135262790.34 | 7617452.29 | Conservação e Recuperação com Melhorias do Estado do Pavimento (CREMEP) ¦ CREMEP ¦ km | CREMEP | homogeneo_km | ok
Execução de serviços de manutenção e conservação rotineira e periódica do pavimento das rodovias (PROMAC) | Execução de serviços de manutenção e conservação rotineira e periódica do pavimento das rodovias sob jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), com fornecimento de materiais, subdividido em 40 (quarenta) lotes | 0 | 0 | 0 | km | O Subprograma PROMAC, teve seu início em 2026 através de 28 lotes atualmente em execução, sendo que 02 lotes, continuam suspensos judicialmente | PROMAC | Aguardando OS | 1900 | 1900 | 63199999.86 | 0 | 63199999.86 | Execução de serviços de manutenção e conservação rotineira e periódica do pavimento das rodovias (PROMAC) ¦ PROMAC ¦ km | PROMAC | homogeneo_km | ok
Execução de serviços de manutenção e conservação rotineira e periódica do pavimento das rodovias (PROMAC) | Execução de serviços de manutenção e conservação rotineira e periódica do pavimento das rodovias sob jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), com fornecimento de materiais, subdividido em 40 (quarenta) lotes | 0 | 0 | 0 | km | O Subprograma PROMAC, teve seu início em 2026 através de 28 lotes atualmente em execução, sendo que 02 lotes, continuam suspensos judicialmente | PROMAC | Andamento | 2026 | 2029 | 4291001118.98 | 42627324.83 | 4248373794.15 | Execução de serviços de manutenção e conservação rotineira e periódica do pavimento das rodovias (PROMAC) ¦ PROMAC ¦ km | PROMAC | homogeneo_km | ok
Execução dos serviços de manutenção e conservação da faixa de dominio em rodovias estaduais em trechos concessionados do Paraná (INTEGRA PARANÁ) | Integra Paraná, programa criado pelo governo estadual, por meio do DER/PR, para atender as rodovias estaduais do antigo Anel de Integração após o fim das concessões. Conservação da faixa de domínio (área de terra que fica as margens das rodovias) como roçada, limpeza de sarjeta, limpeza de obras de arte (ponte e viadutos), em trechos concessionados proporcionando à sociedade condições adequadas de segurança e conforto aos usuários. | 802.71 | 597.8 | 1400.51 | km | Consiste na execução de serviços de conservação e manutenção dos trechos pertencentes ao Antigo Anel de Integração, incluindo trechos de oferta, que retornaram ao estado do Paraná no final das concessões em 2021. | INTEGRA | Andamento | 2021 | 2026 | 101543945.85 | 93015168.31 | 8528777.54 | Execução dos serviços de manutenção e conservação da faixa de dominio em rodovias estaduais em trechos concessionados do Paraná (INTEGRA PARANÁ) ¦ INTEGRA ¦ km | INTEGRA | homogeneo_km | ok
Execução dos serviços de manutenção e conservação de rodovias não pavimentadas | Consiste na execução de serviços de conservação rotineira da plataforma das vias não pavimentadas, através da execução dos serviços que visam garantir o tráfego normal ou melhorar as condições de rodagem nas estradas, propiciando segurança ao usuário, acesso aos serviços sociais essenciais e o escoamento da produção local durante todos os meses do ano | 0 | 1171.67 | 1171.67 | km | No exercício de 2025 foram executados os serviços de conservação rotineira em rodovias não pavimentadas numa extensão de 1.171,67 Km no primeiro semestre e 1.171,67 Km no segundo semestre, abrangendo as todas superintendências regionais do DER/PR (Campos Gerais, Leste, Noroeste, Norte e Oeste). | NÃO PAVIMENTADA | Andamento | 2022 | 2026 | 33954891.98 | 25726767.93 | 8228124.05 | Execução dos serviços de manutenção e conservação de rodovias não pavimentadas ¦ NÃO PAVIMENTADA ¦ km | NÃO PAVIMENTADAS | homogeneo_km | ok
Execução dos serviços de manutenção e conservação de rodovias não pavimentadas | Consiste na execução de serviços de conservação rotineira da plataforma das vias não pavimentadas, através da execução dos serviços que visam garantir o tráfego normal ou melhorar as condições de rodagem nas estradas, propiciando segurança ao usuário, acesso aos serviços sociais essenciais e o escoamento da produção local durante todos os meses do ano | 0 | 0 | 0 | km | No exercício de 2025 foram executados os serviços de conservação rotineira em rodovias não pavimentadas numa extensão de 1.171,67 Km no primeiro semestre e 1.171,67 Km no segundo semestre, abrangendo as todas superintendências regionais do DER/PR (Campos Gerais, Leste, Noroeste, Norte e Oeste). | NÃO PAVIMENTADA | Andamento | 2023 | 2026 | 92892282.01 | 76409074.63 | 16483207.38 | Execução dos serviços de manutenção e conservação de rodovias não pavimentadas ¦ NÃO PAVIMENTADA ¦ km | NÃO PAVIMENTADAS | homogeneo_km | ok
Execução dos serviços de manutenção e conservação de rodovias não pavimentadas | Consiste na execução de serviços de conservação rotineira da plataforma das vias não pavimentadas, através da execução dos serviços que visam garantir o tráfego normal ou melhorar as condições de rodagem nas estradas, propiciando segurança ao usuário, acesso aos serviços sociais essenciais e o escoamento da produção local durante todos os meses do ano | 0 | 0 | 0 | km | No exercício de 2025 foram executados os serviços de conservação rotineira em rodovias não pavimentadas numa extensão de 1.171,67 Km no primeiro semestre e 1.171,67 Km no segundo semestre, abrangendo as todas superintendências regionais do DER/PR (Campos Gerais, Leste, Noroeste, Norte e Oeste). | NÃO PAVIMENTADA | Andamento |  | 2027 | 22651434.39 | 17146458.08 | 5504976.31 | Execução dos serviços de manutenção e conservação de rodovias não pavimentadas ¦ NÃO PAVIMENTADA ¦ km | NÃO PAVIMENTADAS | homogeneo_km | ok
Execução dos serviços de manutenção e conservação de rodovias não pavimentadas | Consiste na execução de serviços de conservação rotineira da plataforma das vias não pavimentadas, através da execução dos serviços que visam garantir o tráfego normal ou melhorar as condições de rodagem nas estradas, propiciando segurança ao usuário, acesso aos serviços sociais essenciais e o escoamento da produção local durante todos os meses do ano | 0 | 0 | 0 | km | No exercício de 2025 foram executados os serviços de conservação rotineira em rodovias não pavimentadas numa extensão de 1.171,67 Km no primeiro semestre e 1.171,67 Km no segundo semestre, abrangendo as todas superintendências regionais do DER/PR (Campos Gerais, Leste, Noroeste, Norte e Oeste). | NÃO PAVIMENTADA | Andamento | 2024 | 2026 | 46758505.76 | 31194777.72 | 15563728.04 | Execução dos serviços de manutenção e conservação de rodovias não pavimentadas ¦ NÃO PAVIMENTADA ¦ km | NÃO PAVIMENTADAS | homogeneo_km | ok
Execução dos serviços de manutenção e conservação de rodovias não pavimentadas | Consiste na execução de serviços de conservação rotineira da plataforma das vias não pavimentadas, através da execução dos serviços que visam garantir o tráfego normal ou melhorar as condições de rodagem nas estradas, propiciando segurança ao usuário, acesso aos serviços sociais essenciais e o escoamento da produção local durante todos os meses do ano | 0 | 0 | 0 | km | No exercício de 2025 foram executados os serviços de conservação rotineira em rodovias não pavimentadas numa extensão de 1.171,67 Km no primeiro semestre e 1.171,67 Km no segundo semestre, abrangendo as todas superintendências regionais do DER/PR (Campos Gerais, Leste, Noroeste, Norte e Oeste). | NÃO PAVIMENTADA | Andamento | 2025 | 2027 | 21159517.7 | 3055508.01 | 18104009.69 | Execução dos serviços de manutenção e conservação de rodovias não pavimentadas ¦ NÃO PAVIMENTADA ¦ km | NÃO PAVIMENTADAS | homogeneo_km | ok
Execução dos serviços de manutenção e conservação de rodovias não pavimentadas | Consiste na execução de serviços de conservação rotineira da plataforma das vias não pavimentadas, através da execução dos serviços que visam garantir o tráfego normal ou melhorar as condições de rodagem nas estradas, propiciando segurança ao usuário, acesso aos serviços sociais essenciais e o escoamento da produção local durante todos os meses do ano | 0 | 0 | 0 | km | No exercício de 2025 foram executados os serviços de conservação rotineira em rodovias não pavimentadas numa extensão de 1.171,67 Km no primeiro semestre e 1.171,67 Km no segundo semestre, abrangendo as todas superintendências regionais do DER/PR (Campos Gerais, Leste, Noroeste, Norte e Oeste). | NÃO PAVIMENTADA | Execução concluída | 2022 | 2026 | 2095567.24 | 1860951.29 | 234615.95 | Execução dos serviços de manutenção e conservação de rodovias não pavimentadas ¦ NÃO PAVIMENTADA ¦ km | NÃO PAVIMENTADAS | homogeneo_km | ok
Manutenção e recuperação de obras de arte especiais (Pontes e Viadutos) | Execução de serviços de recuperação das pontes e viadutos por meio de manutenção corretiva, preventiva e preditiva, além de melhoramentos das obras de arte especiais que constam no Sistema Rodoviário (OBRAS DE ARTE). Os serviços podem não abranger a extensão completa das pontes e viadutos, ou se tratar apenas em questões de estrutura. | 66 | 75 | 141 | unidade | Execução de serviços de manutenção e recuperação de obras de arte especiais (Pontes e Viadutos) - (FASE I), classificadas como críticas no levantamento estrutural, através de manutenção e melhorias, nova sinalização, implementação de passeios, recuperação de alas e execução de alargamento, limpeza e pintura. | PONTES | Andamento | 2023 | 2026 | 11343984.09 | 11167544.94 | 176439.15 | Manutenção e recuperação de obras de arte especiais (Pontes e Viadutos) ¦ PONTES ¦ unidade | OAEs/PONTES | homogeneo_unidade | ok
Manutenção e recuperação de obras de arte especiais (Pontes e Viadutos) | Execução de serviços de recuperação das pontes e viadutos por meio de manutenção corretiva, preventiva e preditiva, além de melhoramentos das obras de arte especiais que constam no Sistema Rodoviário (OBRAS DE ARTE). Os serviços podem não abranger a extensão completa das pontes e viadutos, ou se tratar apenas em questões de estrutura. | 0 | 0 | 0 | unidade | Execução de serviços de manutenção e recuperação de obras de arte especiais (Pontes e Viadutos) - (FASE I), classificadas como críticas no levantamento estrutural, através de manutenção e melhorias, nova sinalização, implementação de passeios, recuperação de alas e execução de alargamento, limpeza e pintura. | PONTES | Execução concluída | 2022 | 2024 | 2620805.67 | 2616368.18 | 4437.49 | Manutenção e recuperação de obras de arte especiais (Pontes e Viadutos) ¦ PONTES ¦ unidade | OAEs/PONTES | homogeneo_unidade | ok
Manutenção e recuperação de obras de arte especiais (Pontes e Viadutos) | Execução de serviços de recuperação das pontes e viadutos por meio de manutenção corretiva, preventiva e preditiva, além de melhoramentos das obras de arte especiais que constam no Sistema Rodoviário (OBRAS DE ARTE). Os serviços podem não abranger a extensão completa das pontes e viadutos, ou se tratar apenas em questões de estrutura. | 0 | 0 | 0 | unidade | Execução de serviços de manutenção e recuperação de obras de arte especiais (Pontes e Viadutos) - (FASE I), classificadas como críticas no levantamento estrutural, através de manutenção e melhorias, nova sinalização, implementação de passeios, recuperação de alas e execução de alargamento, limpeza e pintura. | PONTES | Execução concluída | 2023 | 2024 | 28795551.84 | 27547768.07 | 1247783.77 | Manutenção e recuperação de obras de arte especiais (Pontes e Viadutos) ¦ PONTES ¦ unidade | OAEs/PONTES | homogeneo_unidade | ok
Manutenção e recuperação de obras de arte especiais (Pontes e Viadutos) | Execução de serviços de recuperação das pontes e viadutos por meio de manutenção corretiva, preventiva e preditiva, além de melhoramentos das obras de arte especiais que constam no Sistema Rodoviário (OBRAS DE ARTE). Os serviços podem não abranger a extensão completa das pontes e viadutos, ou se tratar apenas em questões de estrutura. | 0 | 0 | 0 | unidade | Execução de serviços de manutenção e recuperação de obras de arte especiais (Pontes e Viadutos) - (FASE I), classificadas como críticas no levantamento estrutural, através de manutenção e melhorias, nova sinalização, implementação de passeios, recuperação de alas e execução de alargamento, limpeza e pintura. | PONTES | Execução concluída |  | 2025 | 69875414.28 | 67426535.51 | 2448878.77 | Manutenção e recuperação de obras de arte especiais (Pontes e Viadutos) ¦ PONTES ¦ unidade | OAEs/PONTES | homogeneo_unidade | ok
Manutenção e recuperação de obras de arte especiais (Pontes e Viadutos) | Execução de serviços de recuperação das pontes e viadutos por meio de manutenção corretiva, preventiva e preditiva, além de melhoramentos das obras de arte especiais que constam no Sistema Rodoviário (OBRAS DE ARTE). Os serviços podem não abranger a extensão completa das pontes e viadutos, ou se tratar apenas em questões de estrutura. | 0 | 0 | 0 | unidade | Execução de serviços de manutenção e recuperação de obras de arte especiais (Pontes e Viadutos) - (FASE I), classificadas como críticas no levantamento estrutural, através de manutenção e melhorias, nova sinalização, implementação de passeios, recuperação de alas e execução de alargamento, limpeza e pintura. | PONTES | Execução concluída | 2024 | 2025 | 9329620.97 | 9290197.47 | 39423.5 | Manutenção e recuperação de obras de arte especiais (Pontes e Viadutos) ¦ PONTES ¦ unidade | OAEs/PONTES | homogeneo_unidade | ok
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | CONVÊNIO | Andamento | 2022 | 2026 | 1208950.85 | 888739.58 | 320211.27 | Não definida ¦ CONVÊNIO ¦ não informado | CONVÊNIOS | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | CONVÊNIO | Andamento | 2025 | 2026 | 1459527.79 | 0 | 1459527.79 | Não definida ¦ CONVÊNIO ¦ não informado | CONVÊNIOS | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | CONVÊNIO | Andamento |  | 2028 | 1594391.8 | 364370.08 | 1230021.72 | Não definida ¦ CONVÊNIO ¦ não informado | CONVÊNIOS | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | CONVÊNIO | Andamento | 2026 | 2026 | 1167621.95 | 292364.17 | 875257.78 | Não definida ¦ CONVÊNIO ¦ não informado | CONVÊNIOS | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | FERRY BOAT | Andamento | 2023 | 2026 | 216374366.4 | 173417444.16 | 42956922.24 | Não definida ¦ FERRY BOAT ¦ não informado | FERRY-BOAT | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | 8399 - CENTRAL DE ATENDIMENTO | Andamento | 2022 | 2026 | 38113718.7 | 36888006.56 | 1225712.14 | Não definida ¦ 8399 - CENTRAL DE ATENDIMENTO ¦ não informado | 8399_TRANSIÇÃO | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | 8399- GUINCHO | Andamento |  | 2026 | 114283989.17 | 109609155.3 | 4674833.87 | Não definida ¦ 8399- GUINCHO ¦ não informado | 8399_TRANSIÇÃO | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | CAUC | Andamento | 2026 | 2026 | 42425 | 0 | 42425 | Não definida ¦ CAUC ¦ não informado | REVISAR | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | CAUC | Andamento |  | 2027 | 127275 | 0 | 127275 | Não definida ¦ CAUC ¦ não informado | REVISAR | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | CAUC | Encerrado | 2024 | 2024 | 9937.5 | 9937.5 | 0 | Não definida ¦ CAUC ¦ não informado | REVISAR | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | CAUC | Encerrado |  | 2025 | 164737.5 | 164737.5 | 0 | Não definida ¦ CAUC ¦ não informado | REVISAR | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | CAUC | Encerrado | 2025 | 2025 | 39975 | 39975 | 0 | Não definida ¦ CAUC ¦ não informado | REVISAR | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | CAUC | Encerrado |  | 2026 | 141675 | 141675 | 0 | Não definida ¦ CAUC ¦ não informado | REVISAR | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | COMBUSTIVEL | Andamento | 2020 | 2026 | 43618582.95 | 42503192.8 | 1115390.15 | Não definida ¦ COMBUSTIVEL ¦ não informado | REVISAR | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | Aguardando OS | 1900 | 1900 | 36664150.2 | 0 | 36664150.2 | Não definida ¦ SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ¦ não informado | REVISAR | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | Andamento | 2021 | 2026 | 68729415.27 | 63132813.76 | 5596601.51 | Não definida ¦ SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ¦ não informado | REVISAR | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | Andamento | 2022 | 2026 | 52147050.06 | 45851973.14 | 6295076.92 | Não definida ¦ SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ¦ não informado | REVISAR | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | Andamento | 2025 | 2026 | 53827880.59 | 36703136.33 | 17124744.26 | Não definida ¦ SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ¦ não informado | REVISAR | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | Andamento | 2026 | 2027 | 5499815.82 | 0 | 5499815.82 | Não definida ¦ SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ¦ não informado | REVISAR | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | Andamento |  | 2028 | 3122375.96 | 18694.28 | 3103681.68 | Não definida ¦ SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ¦ não informado | REVISAR | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | Execução concluída | 2021 | 2026 | 20302969.52 | 20235726.38 | 67243.14 | Não definida ¦ SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ¦ não informado | REVISAR | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | Execução concluída | 2024 | 2025 | 4352203.76 | 3843678.05 | 508525.71 | Não definida ¦ SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ¦ não informado | REVISAR | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | Execução concluída | 2025 | 2025 | 6130810.31 | 4373653.66 | 1757156.65 | Não definida ¦ SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ¦ não informado | REVISAR | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | Rescindido | 2022 | 2025 | 118628948.72 | 109844900.19 | 8784048.53 | Não definida ¦ SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ¦ não informado | REVISAR | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | 8399 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | Andamento | 2021 | 2026 | 22243816.13 | 21929107.43 | 314708.7 | Não definida ¦ 8399 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ¦ não informado | 8399_TRANSIÇÃO | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | 8399 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | Andamento | 2024 | 2026 | 6797129.64 | 5456730.97 | 1340398.67 | Não definida ¦ 8399 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ¦ não informado | 8399_TRANSIÇÃO | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | EMERGENCIAL | Andamento | 2026 | 2026 | 440106.57 | 0 | 440106.57 | Não definida ¦ EMERGENCIAL ¦ não informado | EMERGENCIAL | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | EMERGENCIAL | Execução concluída | 2023 | 2024 | 52916654.63 | 51853491.97 | 1063162.66 | Não definida ¦ EMERGENCIAL ¦ não informado | EMERGENCIAL | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | EMERGENCIAL | Execução concluída | 2024 | 2025 | 36909830.61 | 32255243.46 | 4654587.15 | Não definida ¦ EMERGENCIAL ¦ não informado | EMERGENCIAL | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | EMERGENCIAL | Execução concluída | 2025 | 2026 | 4397681.6 | 3748692.04 | 648989.56 | Não definida ¦ EMERGENCIAL ¦ não informado | EMERGENCIAL | revisar_unidade | revisar_meta
Não definida | Não definida | 0 | 0 | 0 | não informado |  | EMERGENCIAL | Rescindido |  | 2026 | 2348758.08 | 1132454.5 | 1216303.58 | Não definida ¦ EMERGENCIAL ¦ não informado | EMERGENCIAL | revisar_unidade | revisar_meta
Restauração das rodovias PR-180 e PR 281, trecho: Dois Vizinho a Francisco Beltrão (sub trechos km 459,150 ao 489,080 e km 523,300 ao 534,190) | Execução de serviços de restauração do segmento rodoviário no Entroncamento PR-281 (Bela Vista) e Francisco Beltrão, visando reparar defeitos no pavimento, melhorando as condições e qualidade do pavimento, aumentando o conforto e segurança do usuário. | 0 | 0 | 0 | km | O trecho compõe o Lote 06, objeto do Contrato CO 110/2024 com um percentual executado de 4,58% nos serviços de instalação de canteiro, mobilização e terraplenagem, não havendo percentual considerável em termos de extensão para serviços de restauração. | OBRAS | Andamento | 2024 | 2026 | 96357474.33 | 5212762.63 | 91144711.7 | Restauração das rodovias PR-180 e PR 281, trecho: Dois Vizinho a Francisco Beltrão (sub trechos km 459,150 ao 489,080 e km 523,300 ao 534,190) ¦ OBRAS ¦ km | OBRAS | homogeneo_km | ok
Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) | Recomposição dos elementos estradais danificados em pontos específicos (RECOMPOSIÇÃO). | 0 | 23 | 23 | ponto de reparo | Foram executadas readequações de trechos das rodovias PR 478 Porto Rico, PR 897 Marialva, PR 082 Cianorte e, estão em andamento reparos em pontos das rodovias PR 461 Flórida, PR 170 Bituruna, PR 471 Guaraniaçu, Travessia Urbana de Tamboara, PR 436 Ribeirão do Pinhal, PR 681 Alto Piquiri, PR 685 Tamboara, PR 916 Pato Branco, PR 082 Cidade Gaúcha. | ADEQUAÇÕES | Andamento | 2024 | 2026 | 1033322.35 | 451683.32 | 581639.03 | Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) ¦ ADEQUAÇÕES ¦ ponto de reparo | RECOMPOSIÇÃO | heterogeneo | ok
Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) | Recomposição dos elementos estradais danificados em pontos específicos (RECOMPOSIÇÃO). | 0 | 0 | 0 | ponto de reparo | Foram executadas readequações de trechos das rodovias PR 478 Porto Rico, PR 897 Marialva, PR 082 Cianorte e, estão em andamento reparos em pontos das rodovias PR 461 Flórida, PR 170 Bituruna, PR 471 Guaraniaçu, Travessia Urbana de Tamboara, PR 436 Ribeirão do Pinhal, PR 681 Alto Piquiri, PR 685 Tamboara, PR 916 Pato Branco, PR 082 Cidade Gaúcha. | ADEQUAÇÕES | Andamento | 2025 | 2025 | 1422092.12 | 1133280.63 | 288811.49 | Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) ¦ ADEQUAÇÕES ¦ ponto de reparo | RECOMPOSIÇÃO | heterogeneo | ok
Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) | Recomposição dos elementos estradais danificados em pontos específicos (RECOMPOSIÇÃO). | 0 | 0 | 0 | ponto de reparo | Foram executadas readequações de trechos das rodovias PR 478 Porto Rico, PR 897 Marialva, PR 082 Cianorte e, estão em andamento reparos em pontos das rodovias PR 461 Flórida, PR 170 Bituruna, PR 471 Guaraniaçu, Travessia Urbana de Tamboara, PR 436 Ribeirão do Pinhal, PR 681 Alto Piquiri, PR 685 Tamboara, PR 916 Pato Branco, PR 082 Cidade Gaúcha. | ADEQUAÇÕES | Andamento |  | 2026 | 26125760.98 | 5613296.97 | 20512464.01 | Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) ¦ ADEQUAÇÕES ¦ ponto de reparo | RECOMPOSIÇÃO | heterogeneo | ok
Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) | Recomposição dos elementos estradais danificados em pontos específicos (RECOMPOSIÇÃO). | 0 | 0 | 0 | ponto de reparo | Foram executadas readequações de trechos das rodovias PR 478 Porto Rico, PR 897 Marialva, PR 082 Cianorte e, estão em andamento reparos em pontos das rodovias PR 461 Flórida, PR 170 Bituruna, PR 471 Guaraniaçu, Travessia Urbana de Tamboara, PR 436 Ribeirão do Pinhal, PR 681 Alto Piquiri, PR 685 Tamboara, PR 916 Pato Branco, PR 082 Cidade Gaúcha. | ADEQUAÇÕES | Andamento |  | 2027 | 121533.87 | 53088.22 | 68445.65 | Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) ¦ ADEQUAÇÕES ¦ ponto de reparo | RECOMPOSIÇÃO | heterogeneo | ok
Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) | Recomposição dos elementos estradais danificados em pontos específicos (RECOMPOSIÇÃO). | 0 | 0 | 0 | ponto de reparo | Foram executadas readequações de trechos das rodovias PR 478 Porto Rico, PR 897 Marialva, PR 082 Cianorte e, estão em andamento reparos em pontos das rodovias PR 461 Flórida, PR 170 Bituruna, PR 471 Guaraniaçu, Travessia Urbana de Tamboara, PR 436 Ribeirão do Pinhal, PR 681 Alto Piquiri, PR 685 Tamboara, PR 916 Pato Branco, PR 082 Cidade Gaúcha. | ADEQUAÇÕES | Andamento | 2026 | 2026 | 153000 | 24071.37 | 128928.63 | Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) ¦ ADEQUAÇÕES ¦ ponto de reparo | RECOMPOSIÇÃO | heterogeneo | ok
Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) | Recomposição dos elementos estradais danificados em pontos específicos (RECOMPOSIÇÃO). | 0 | 0 | 0 | ponto de reparo | Foram executadas readequações de trechos das rodovias PR 478 Porto Rico, PR 897 Marialva, PR 082 Cianorte e, estão em andamento reparos em pontos das rodovias PR 461 Flórida, PR 170 Bituruna, PR 471 Guaraniaçu, Travessia Urbana de Tamboara, PR 436 Ribeirão do Pinhal, PR 681 Alto Piquiri, PR 685 Tamboara, PR 916 Pato Branco, PR 082 Cidade Gaúcha. | ADEQUAÇÕES | Execução concluída | 2021 | 2024 | 782607.93 | 480067.56 | 302540.37 | Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) ¦ ADEQUAÇÕES ¦ ponto de reparo | RECOMPOSIÇÃO | heterogeneo | ok
Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) | Recomposição dos elementos estradais danificados em pontos específicos (RECOMPOSIÇÃO). | 0 | 0 | 0 | ponto de reparo | Foram executadas readequações de trechos das rodovias PR 478 Porto Rico, PR 897 Marialva, PR 082 Cianorte e, estão em andamento reparos em pontos das rodovias PR 461 Flórida, PR 170 Bituruna, PR 471 Guaraniaçu, Travessia Urbana de Tamboara, PR 436 Ribeirão do Pinhal, PR 681 Alto Piquiri, PR 685 Tamboara, PR 916 Pato Branco, PR 082 Cidade Gaúcha. | ADEQUAÇÕES | Execução concluída | 2022 | 2024 | 905555.63 | 733235.08 | 172320.55 | Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) ¦ ADEQUAÇÕES ¦ ponto de reparo | RECOMPOSIÇÃO | heterogeneo | ok
Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) | Recomposição dos elementos estradais danificados em pontos específicos (RECOMPOSIÇÃO). | 0 | 0 | 0 | ponto de reparo | Foram executadas readequações de trechos das rodovias PR 478 Porto Rico, PR 897 Marialva, PR 082 Cianorte e, estão em andamento reparos em pontos das rodovias PR 461 Flórida, PR 170 Bituruna, PR 471 Guaraniaçu, Travessia Urbana de Tamboara, PR 436 Ribeirão do Pinhal, PR 681 Alto Piquiri, PR 685 Tamboara, PR 916 Pato Branco, PR 082 Cidade Gaúcha. | ADEQUAÇÕES | Execução concluída | 2023 | 2024 | 4831370.45 | 4268194.92 | 563175.53 | Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) ¦ ADEQUAÇÕES ¦ ponto de reparo | RECOMPOSIÇÃO | heterogeneo | ok
Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) | Recomposição dos elementos estradais danificados em pontos específicos (RECOMPOSIÇÃO). | 0 | 0 | 0 | ponto de reparo | Foram executadas readequações de trechos das rodovias PR 478 Porto Rico, PR 897 Marialva, PR 082 Cianorte e, estão em andamento reparos em pontos das rodovias PR 461 Flórida, PR 170 Bituruna, PR 471 Guaraniaçu, Travessia Urbana de Tamboara, PR 436 Ribeirão do Pinhal, PR 681 Alto Piquiri, PR 685 Tamboara, PR 916 Pato Branco, PR 082 Cidade Gaúcha. | ADEQUAÇÕES | Execução concluída | 2024 | 2024 | 4432347.12 | 4276988.7 | 155358.42 | Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) ¦ ADEQUAÇÕES ¦ ponto de reparo | RECOMPOSIÇÃO | heterogeneo | ok
Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) | Recomposição dos elementos estradais danificados em pontos específicos (RECOMPOSIÇÃO). | 0 | 0 | 0 | ponto de reparo | Foram executadas readequações de trechos das rodovias PR 478 Porto Rico, PR 897 Marialva, PR 082 Cianorte e, estão em andamento reparos em pontos das rodovias PR 461 Flórida, PR 170 Bituruna, PR 471 Guaraniaçu, Travessia Urbana de Tamboara, PR 436 Ribeirão do Pinhal, PR 681 Alto Piquiri, PR 685 Tamboara, PR 916 Pato Branco, PR 082 Cidade Gaúcha. | ADEQUAÇÕES | Execução concluída |  | 2025 | 3032712.63 | 2734254.09 | 298458.54 | Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) ¦ ADEQUAÇÕES ¦ ponto de reparo | RECOMPOSIÇÃO | heterogeneo | ok
Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) | Recomposição dos elementos estradais danificados em pontos específicos (RECOMPOSIÇÃO). | 0 | 0 | 0 | ponto de reparo | Foram executadas readequações de trechos das rodovias PR 478 Porto Rico, PR 897 Marialva, PR 082 Cianorte e, estão em andamento reparos em pontos das rodovias PR 461 Flórida, PR 170 Bituruna, PR 471 Guaraniaçu, Travessia Urbana de Tamboara, PR 436 Ribeirão do Pinhal, PR 681 Alto Piquiri, PR 685 Tamboara, PR 916 Pato Branco, PR 082 Cidade Gaúcha. | ADEQUAÇÕES | Execução concluída | 2025 | 2025 | 4823756.46 | 4421872.44 | 401884.02 | Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) ¦ ADEQUAÇÕES ¦ ponto de reparo | RECOMPOSIÇÃO | heterogeneo | ok
Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) | Recomposição dos elementos estradais danificados em pontos específicos (RECOMPOSIÇÃO). | 0 | 0 | 0 | ponto de reparo | Foram executadas readequações de trechos das rodovias PR 478 Porto Rico, PR 897 Marialva, PR 082 Cianorte e, estão em andamento reparos em pontos das rodovias PR 461 Flórida, PR 170 Bituruna, PR 471 Guaraniaçu, Travessia Urbana de Tamboara, PR 436 Ribeirão do Pinhal, PR 681 Alto Piquiri, PR 685 Tamboara, PR 916 Pato Branco, PR 082 Cidade Gaúcha. | ADEQUAÇÕES | Execução concluída |  | 2026 | 1256722.86 | 1201593.66 | 55129.2 | Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) ¦ ADEQUAÇÕES ¦ ponto de reparo | RECOMPOSIÇÃO | heterogeneo | ok
Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) | Recomposição dos elementos estradais danificados em pontos específicos (RECOMPOSIÇÃO). | 0 | 0 | 0 | ponto de reparo | Foram executadas readequações de trechos das rodovias PR 478 Porto Rico, PR 897 Marialva, PR 082 Cianorte e, estão em andamento reparos em pontos das rodovias PR 461 Flórida, PR 170 Bituruna, PR 471 Guaraniaçu, Travessia Urbana de Tamboara, PR 436 Ribeirão do Pinhal, PR 681 Alto Piquiri, PR 685 Tamboara, PR 916 Pato Branco, PR 082 Cidade Gaúcha. | ADEQUAÇÕES | Execução concluída | 2023 | 2024 | 5049785.6 | 188117.99 | 4861667.61 | Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) ¦ ADEQUAÇÕES ¦ ponto de reparo | RECOMPOSIÇÃO | heterogeneo | ok
Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) | Recomposição dos elementos estradais danificados em pontos específicos (RECOMPOSIÇÃO). | 0 | 0 | 0 | ponto de reparo | Foram executadas readequações de trechos das rodovias PR 478 Porto Rico, PR 897 Marialva, PR 082 Cianorte e, estão em andamento reparos em pontos das rodovias PR 461 Flórida, PR 170 Bituruna, PR 471 Guaraniaçu, Travessia Urbana de Tamboara, PR 436 Ribeirão do Pinhal, PR 681 Alto Piquiri, PR 685 Tamboara, PR 916 Pato Branco, PR 082 Cidade Gaúcha. | ADEQUAÇÕES | Execução concluída | 2025 | 2025 | 652017.67 | 440540.33 | 211477.34 | Reparos de defeitos das Rodovias Estaduais (RECOMPOSIÇÃO) ¦ ADEQUAÇÕES ¦ ponto de reparo | RECOMPOSIÇÃO | heterogeneo | ok
Execução de serviços de conservação rodoviária de pavimentos (COP II) | Conjunto de operações de conservação rotineira para reparar ou sanar defeitos no pavimento, restabelecendo o seu funcionamento e propiciando operação econômica, confortável e segura aos usuários. Estes serviços de conservação são compostos de reparos superficiais e profundos, localizados e, aplicação de solução de revestimento superficial com reperfilagens de massa asfáltica a quente e a frio ou de selagem asfáltica (microrrevestimento asfáltico), em segmentos descontínuos localizados, nas condições de pavimento de regular a péssimo, priorizados de acordo com o volume de tráfego (COP). | 0 | 3282.32 | 3282.32 | km | O subprograma COP II, que corresponde aos serviços de conservação do pavimento, está em fase final de execução atendendo os lotes 10 e 12 da Regional Noroeste, 07 e 08 da Regional Norte, os demais lotes do programa foram substituidos pelo ProConserva e posteriormente serão abrangidos pelo PROMAC. No segundo semestre de 2025 foram atendidos 1.503,21 Km de rodovias pavimentadas pelo programa. No total do ano, foram realizados 3.282,32 quilômetros de execução. O subprograma está em fase de conclusão, parte dos trechos antes atendidos pelo COPII, passaram a ser atendido pelo subprograma Proconserva e para 2026, passaram a ser atendidos pelo subprograma PROMAC. | COP | Execução concluída | 2020 | 2025 | 103915869.25 | 92948462.25 | 10967407 | Execução de serviços de conservação rodoviária de pavimentos (COP II) ¦ COP ¦ km | COP | homogeneo_km | ok
Execução de serviços de conservação rodoviária de pavimentos (COP II) | Conjunto de operações de conservação rotineira para reparar ou sanar defeitos no pavimento, restabelecendo o seu funcionamento e propiciando operação econômica, confortável e segura aos usuários. Estes serviços de conservação são compostos de reparos superficiais e profundos, localizados e, aplicação de solução de revestimento superficial com reperfilagens de massa asfáltica a quente e a frio ou de selagem asfáltica (microrrevestimento asfáltico), em segmentos descontínuos localizados, nas condições de pavimento de regular a péssimo, priorizados de acordo com o volume de tráfego (COP). | 0 | 0 | 0 | km | O subprograma COP II, que corresponde aos serviços de conservação do pavimento, está em fase final de execução atendendo os lotes 10 e 12 da Regional Noroeste, 07 e 08 da Regional Norte, os demais lotes do programa foram substituidos pelo ProConserva e posteriormente serão abrangidos pelo PROMAC. No segundo semestre de 2025 foram atendidos 1.503,21 Km de rodovias pavimentadas pelo programa. No total do ano, foram realizados 3.282,32 quilômetros de execução. O subprograma está em fase de conclusão, parte dos trechos antes atendidos pelo COPII, passaram a ser atendido pelo subprograma Proconserva e para 2026, passaram a ser atendidos pelo subprograma PROMAC. | COP | Execução concluída |  | 2026 | 601134095.22 | 591754182.19 | 9379913.03 | Execução de serviços de conservação rodoviária de pavimentos (COP II) ¦ COP ¦ km | COP | homogeneo_km | ok